## Matriz
Tarea # | Sprint 1 2026-05-15 → 2026-05-21 Alineamiento + contrato base (preparación) | Sprint 2 2026-05-22 → 2026-05-28 Shell pantalla unificada + navegación segura I | Sprint 3 2026-05-29 → 2026-06-04 Navegación segura II (bloqueos) + base validación UI | Sprint 4 2026-06-05 → 2026-06-11 Bloque A (A1–A2) + progreso | Sprint 5 2026-06-12 → 2026-06-18 Bloque A (A3–A4) reglas de agenda | Sprint 6 2026-06-19 → 2026-06-25 Bloque A (A5–A6) horarios + config por rango | Sprint 7 2026-06-26 → 2026-07-02 Bloque B (B1–B2) listado de servicios | Sprint 8 2026-07-03 → 2026-07-09 Bloque B (B3–B4) detalle editable por servicio | Sprint 9 2026-07-10 → 2026-07-16 Bloque C + resumen de errores navegable (UX clave) | Sprint 10 2026-07-17 → 2026-07-23 Guardado final único (atómico) end-to-end | Sprint 11 2026-07-24 → 2026-07-30 Hardening: regresión + rendimiento + observabilidad | Sprint 12 2026-07-31 → 2026-08-06 Release prep + reemplazo directo + estabilización
1 | Definir contrato BE load/validate/save unificado por consulta_id (HU2, HU6) | Crear nueva pantalla/ruta y layout (header sticky + bloques A/B/C) (HU1, HU7) | Bloqueo de cambio de consulta con cambios sin guardar (HU3) | A1 Identidad consulta (solo lectura) desde backend (HU4) | A3 Tipología: seguros, visita niños, derivado tipo pacientes (HU4) | A5 Editor horarios (días, rangos, add/remove, validaciones) (HU4) | B1 Filtros: búsqueda + estado (activos/inactivos/con errores/todos) (HU5) | B3 Detalle: tratamientos, IVA, canales, duraciones, precios, nota (HU5) | Barra global de errores clicables (scroll + foco) (HU2, HU7) | Save único atómico + manejo de fallo sin parciales (HU2) | Regresión completa vs legacy (checklist por HU + casos borde) (HU1–HU7) | Reemplazo directo en menú: sustituir Servicios y Consultas y agendas por unificada (HU1)
2 | Mapeo de paridad legacy → unificada (Servicios / Consultas y agendas) (HU1) | Selector de consulta (carga inicial + estado de selección) (HU1) | Aviso al abandonar pantalla con cambios sin guardar (HU3) | A2 Config base: mostrar online / tipo reserva / tipo pago / canales (HU4) | A4 Reglas: márgenes, recurrente, solapamiento + validaciones (HU4) | A6 Config avanzada por rango (pacientes/tipos cita/seguros/servicios/frecuencia) (HU4) | B2 Tarjeta/fila: activación, mostrar, completitud, abrir configurar (HU5) | B4 Validación por servicio + mini resumen de pendientes (HU5, HU2) | Bloque C: estado global, checklist, CTA guardar enabled/disabled (HU6) | Estados guardando/guardado/error + timestamp última actualización (HU6, HU7) | Optimización NFR p95 (validación ≤800ms, guardado ≤3s) o mitigación (HU2, HU6) | Documentación interna + soporte (FAQs y troubleshooting) (HU7)
3 | UX base: layout, header sticky, bloques y barra de errores (HU1, HU2, HU7) | Modelo de estado de formulario (dirty/validity/completitud por bloque) (HU7) | Estructura de errores FE por campo/bloque + helper de scroll/foco (HU2, HU7) | Dependencias visibles (switch padre → campos hijo) (HU4, HU7) | Errores consistentes + estado de bloque incompleto (HU2, HU7) | Casos borde de horarios/solapes según reglas actuales (paridad) (HU4, HU7) | Conectar dataset de servicios por consulta (lectura) (HU5) | Reflejar errores de servicios en estado global (HU2, HU6) | Descartar cambios con confirmación (HU6, HU3) | Bloqueo cambio consulta por errores que impiden guardar (HU3) | Eventos: validation_error_shown, error_link_clicked, save_succeeded/failed, consulta_change_blocked (HU7) | Seguimiento post-release: dashboard KPI (guardados, errores, abandono, bloqueos) (HU7)
4 | Plan de regresión + casos borde (horarios/solapes/precios/canales) (HU7) | Instrumentación mínima: field_changed, save_attempted (HU7) | Conectar validate (stub o real) para obtener errores (HU2) | Progreso X/Y bloques completos (reglas mínimas) (HU1, HU6)

## Tabla
Sprint | Inicio | Fin | Objetivo | Tarea | Historia de usuario
Sprint 1 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | Alineamiento + contrato base (preparación) | Definir contrato BE load/validate/save unificado por consulta_id | HU2, HU6
Sprint 1 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | Alineamiento + contrato base (preparación) | Mapeo de paridad legacy → unificada (Servicios / Consultas y agendas) | HU1
Sprint 1 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | Alineamiento + contrato base (preparación) | UX base: layout, header sticky, bloques y barra de errores | HU1, HU2, HU7
Sprint 1 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | Alineamiento + contrato base (preparación) | Plan de regresión + casos borde (horarios/solapes/precios/canales) | HU7
Sprint 2 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | Shell pantalla unificada + navegación segura I | Crear nueva pantalla/ruta y layout (header sticky + bloques A/B/C) | HU1, HU7
Sprint 2 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | Shell pantalla unificada + navegación segura I | Selector de consulta (carga inicial + estado de selección) | HU1
Sprint 2 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | Shell pantalla unificada + navegación segura I | Modelo de estado de formulario (dirty/validity/completitud por bloque) | HU7
Sprint 2 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | Shell pantalla unificada + navegación segura I | Instrumentación mínima: field_changed, save_attempted | HU7
Sprint 3 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | Navegación segura II (bloqueos) + base validación UI | Bloqueo de cambio de consulta con cambios sin guardar | HU3
Sprint 3 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | Navegación segura II (bloqueos) + base validación UI | Aviso al abandonar pantalla con cambios sin guardar | HU3
Sprint 3 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | Navegación segura II (bloqueos) + base validación UI | Estructura de errores FE por campo/bloque + helper de scroll/foco | HU2, HU7
Sprint 3 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | Navegación segura II (bloqueos) + base validación UI | Conectar validate (stub o real) para obtener errores | HU2
Sprint 4 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | Bloque A (A1–A2) + progreso | A1 Identidad consulta (solo lectura) desde backend | HU4
Sprint 4 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | Bloque A (A1–A2) + progreso | A2 Config base: mostrar online / tipo reserva / tipo pago / canales | HU4
Sprint 4 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | Bloque A (A1–A2) + progreso | Dependencias visibles (switch padre → campos hijo) | HU4, HU7
Sprint 4 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | Bloque A (A1–A2) + progreso | Progreso X/Y bloques completos (reglas mínimas) | HU1, HU6
Sprint 5 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | Bloque A (A3–A4) reglas de agenda | A3 Tipología: seguros, visita niños, derivado tipo pacientes | HU4
Sprint 5 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | Bloque A (A3–A4) reglas de agenda | A4 Reglas: márgenes, recurrente, solapamiento + validaciones | HU4
Sprint 5 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | Bloque A (A3–A4) reglas de agenda | Errores consistentes + estado de bloque incompleto | HU2, HU7
Sprint 6 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | Bloque A (A5–A6) horarios + config por rango | A5 Editor horarios (días, rangos, add/remove, validaciones) | HU4
Sprint 6 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | Bloque A (A5–A6) horarios + config por rango | A6 Config avanzada por rango (pacientes/tipos cita/seguros/servicios/frecuencia) | HU4
Sprint 6 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | Bloque A (A5–A6) horarios + config por rango | Casos borde de horarios/solapes según reglas actuales (paridad) | HU4, HU7
Sprint 7 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | Bloque B (B1–B2) listado de servicios | B1 Filtros: búsqueda + estado (activos/inactivos/con errores/todos) | HU5
Sprint 7 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | Bloque B (B1–B2) listado de servicios | B2 Tarjeta/fila: activación, mostrar, completitud, abrir configurar | HU5
Sprint 7 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | Bloque B (B1–B2) listado de servicios | Conectar dataset de servicios por consulta (lectura) | HU5
Sprint 8 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | Bloque B (B3–B4) detalle editable por servicio | B3 Detalle: tratamientos, IVA, canales, duraciones, precios, nota | HU5
Sprint 8 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | Bloque B (B3–B4) detalle editable por servicio | B4 Validación por servicio + mini resumen de pendientes | HU5, HU2
Sprint 8 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | Bloque B (B3–B4) detalle editable por servicio | Reflejar errores de servicios en estado global | HU2, HU6
Sprint 9 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | Bloque C + resumen de errores navegable (UX clave) | Barra global de errores clicables (scroll + foco) | HU2, HU7
Sprint 9 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | Bloque C + resumen de errores navegable (UX clave) | Bloque C: estado global, checklist, CTA guardar enabled/disabled | HU6
Sprint 9 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | Bloque C + resumen de errores navegable (UX clave) | Descartar cambios con confirmación | HU6, HU3
Sprint 10 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | Guardado final único (atómico) end-to-end | Save único atómico + manejo de fallo sin parciales | HU2
Sprint 10 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | Guardado final único (atómico) end-to-end | Estados guardando/guardado/error + timestamp última actualización | HU6, HU7
Sprint 10 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | Guardado final único (atómico) end-to-end | Bloqueo cambio consulta por errores que impiden guardar | HU3
Sprint 11 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | Hardening: regresión + rendimiento + observabilidad | Regresión completa vs legacy (checklist por HU + casos borde) | HU1–HU7
Sprint 11 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | Hardening: regresión + rendimiento + observabilidad | Optimización NFR p95 (validación ≤800ms, guardado ≤3s) o mitigación | HU2, HU6
Sprint 11 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | Hardening: regresión + rendimiento + observabilidad | Eventos: validation_error_shown, error_link_clicked, save_succeeded/failed, consulta_change_blocked | HU7
Sprint 12 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | Release prep + reemplazo directo + estabilización | Reemplazo directo en menú: sustituir Servicios y Consultas y agendas por unificada | HU1
Sprint 12 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | Release prep + reemplazo directo + estabilización | Documentación interna + soporte (FAQs y troubleshooting) | HU7
Sprint 12 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | Release prep + reemplazo directo + estabilización | Seguimiento post-release: dashboard KPI (guardados, errores, abandono, bloqueos) | HU7